GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE

N. GARA SIMOG 7964703

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PENALI

Penali in favore della Regione Marche

| AMBITO | VOCE INADEMPIMENTO | PENALE |
| --- | --- | --- |
| MANCATO AFFIDAMENTO DELL’APPALTO | Mancato affidamento del contratto per mancato adempimento degli obblighi in seguito alla ricezione della Richiesta Preliminare di fornitura. | 100 € per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno o una penale unica di 3.000 € dal trentunesimo giorno di ritardo. |
| MANCATA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA IN FAVORE DELL’AMMINISTRAZIONE | Mancata presentazione della garanzia entro il termine indicato nei documenti di gara. | 100 € per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno o una penale unica di 3.000€ dal trentunesimo giorno di ritardo. |
| OBBLIGO DI PREDISPORRE E TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE DI REPORTISTICA E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ PRESTATE | Ritardo nella trasmissione della reportistica di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato tecnico. | 100 € per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo giorno o una penale unica di 3.000€ dal trentunesimo giorno di ritardo. |

Penali in favore dell’Amministrazione Contraente

| AMBITO | VOCE INADEMPIMENTO | PENALE |
| --- | --- | --- |
| AVVIO DEL SERVIZIO | Ritardo nell’inizio dell’erogazione del servizio. | 250,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI | Ritardo nella presentazione del Piano dettagliato degli Interventi. | 150,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| SOPRALLUOGO | Ritardo nel sopralluogo in seguito al ricevimento della Richiesta Preliminare di fornitura. | 150,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| VERBALE DI AVVIO ATTIVITA’ | Ritardo nella presa in consegna. | 250,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| SICUREZZA SUL LAVORO | Mancato rispetto delle norme di igiene e sicurezza. | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata. |
| CLAUSOLA SOCIALE | Ritardo nella presentazione del Piano di assorbimento del personale. | € 100,00 per ogni giorno di ritardo. |
| ULTIMAZIONE LAVORI CON CORRISPETTIVO EXTRACANONE | Ritardata ultimazione dei lavori dei singoli interventi peri quali è stato fissato un tempo utile di esecuzione secondo i criteri previsti dal Capitolato tecnico. | € 250,00 penale forfettaria; la penale viene incrementata di una penale giornaliera valutata a percentuale secondo la seguente formula: euro/giorno = importo lavori/giorni previstix10% |
| PROGRAMMA OPERATIVO DELLE ATTIVITA’ | Ritardo nella consegna del POA. | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| CALL CENTER | Ritardo nell’attivazione del Call Center; Mancata copertura con operatore fisico nei giorni e negli orari prefissati. | 350,00€ per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| SISTEMA INFORMATIVO | Ritardo nell’attivazione del Sistema Informativo . | 250,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
|  | Ritardo nell’aggiornamento dei dati. | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
|  | Ritardo nell’integrazione con i Sistemi Informativi delle Amministrazioni Contraenti. | 200,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| ANAGRAFICA TECNICA | Ritardo nella consegna dell’Anagrafica Tecnica. | 150,00€ per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
|  | Ritardo o mancato aggiornamento dell’Anagrafica Tecnica. | 50,00 € per ogni giorno di ritardo per ogni elaborato grafico non aggiornato. |
|  | Ritardo nella consegna della reportistica relativa all’Anagrafica Tecnica. | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
| SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO | Ritardo nell’installazione degli strumenti di monitoraggio ambientale di tipo fisso. | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. |
|  | Ritardo nella rilevazione con altra strumentazione entro 12 mesi dalla data di consegna degli immobili. | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
|  | Ritardo nella consegna della “Relazione sullo stato degli impianti” | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
|  | Ritardo nella consegna dell’Attestato di Certificazione Energetica | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
| RICHIESTE DI INTERVENTO | Mancata risposta in tempo e oltre i tempi indicati nel Capitolato | 200,00 € per ogni giorno di ritardo per ogni singolo intervento. Tale penale potrà elevarsi fino a 400,00 € ad intervento per ogni giorno di ritardo, ad insindacabile giudizio del DEC, nel caso di grave danno alla funzionalità degli immobili e degli impianti |
| PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI | Ritardo nella consegna del Programma Operativo degli Interventi | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
| VERBALE DI CONTROLLO | Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
| PIANO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI | Ritardo nella consegna di un nuovo PDI, in seguito alla richiesta di modifica/integrazione da parte dell’Amministrazione | 100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti |
| MISURAZIONE TEMPERATURA | Rilevazione della temperatura ambiente inferiore a 1°C o più, rispetto a quanto indicato dalla normativa vigente, oltre le tolleranze ammesse ±2°C. | 500,00€ per ciascuna rilevanza riscontrata |
| FUNZIONAMENTO IMPIANTI | Accensione degli impianti oltre le ore autorizzate | 5.000,00€ per ciascuna rilevanza riscontrata, più Penale corrispondente alla quantità di energia termica erogata dallo specifico impianto nell’orario di extra accensione, moltiplicata per il prezzo unitario dell’energia. |
| EMISSIONE ORDINE DI ESECUZIONE | Mancato intervento a seguito dell’emissione dell’Ordine di esecuzione | 500,00€ per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti dall’Ordine. |
| IMPIANTI ELEVATORI | Ritardo rispetto al termine massimo previsto per il pronto intervento nel caso di passeggeri rimasti bloccati in cabina | € 400,00 per gli ascensori e montacarichi per ogni ora o frazione di ora di ritardo. € 2.000,00 se l’intervento avviene dopo 3 ore di ritardo rispetto al termine massimo previsto per il pronto intervento. |
|  | Mancata assistenza all’Ente preposto alla verifica periodica o straordinaria degli impianti nonché per risultato negativo della verifica stessa per colpa del Fornitore. | € 500,00 per ogni visita. |
| CABINE ELETTRICHE - GRUPPI ELETTROGENI DI EMERGENZA – GRUPPI STATICI DI CONTINUITÀ ESTINTORI ANTINCENDIO PORTATILI | Verificarsi di eventi negativi per ogni disfunzione all’interno degli immobili derivante da mancata manutenzione programmata e predittiva, mancata riparazione nei tempi contrattuali ed ogni altra causa imputabile al Fornitore | € 1.000,00 ad evento. |
| ESTINTORI | Per ogni estintore rilevato non idoneo, guasto o non a norma imputabile a responsabilità del Fornitore | € 200,00 per estintore. |
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI | Per interruzioni nell’erogazione dei servizi: riscaldamento, acqua calda sanitaria e condizionamento, energia elettrica e alimentazione causate da inadempienze del Fornitore | € 100,00 per ogni ora di interruzione. |
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI | Per interruzioni nell’erogazione dei servizi: impianti elevatori (fermi impianto) e indisponibilità nell’uso di locali, causate da inadempienze del Fornitore | € 200,00 per ogni giorno di interruzione e per ogni impianto elevatore/locale. |
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI | Mancato funzionamento, per accertata incuria o negligenza di conduzione, all’orario stabilito dal contratto, a scapito del comfort ambientale, nonché per temperature interne inferiori a quelle di legge, a seguito di segnalazioni scritte da parte del DEC dell’Amministrazione. Tale penale non deve intendersi applicabile ed operante nei seguenti casi: • temperatura minima esterna inferiore a – 5°C, stabilita dalle vigenti disposizioni di legge; • tutte le cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del Fornitore, comprese le manomissioni da parte di terzi negli impianti, per carenze costruttive, strutturali e/o impiantistiche per le quali occorrerebbero lavori di miglioria radicale; • nei casi in cui non sia stata tempestivamente comunicata la variazione del programma di servizio per la fornitura del calore | € 500,00 per impianto |
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI | Mancato funzionamento, per accertata incuria o negligenza di conduzione, all’orario stabilito dal contratto, a scapito del comfort ambientale, nonché per temperature interne inferiori a quelle di legge, a seguito di segnalazioni scritte da parte del DEC dell’Amministrazione. Tale penale non deve intendersi applicabile ed operante nei seguenti casi: • temperatura minima esterna inferiore a – 5°C, stabilita dalle vigenti disposizioni di legge; • tutte le cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del Fornitore, comprese le manomissioni da parte di terzi negli impianti, per carenze costruttive, strutturali e/o impiantistiche per le quali occorrerebbero lavori di miglioria radicale; • nei casi in cui non sia stata tempestivamente comunicata la variazione del programma di servizio per la fornitura del calore | € 500,00 per impianto |
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI | Esecuzione dei lavori da parte di maestranze non qualificate in ogni settore di intervento Non disponibilità di attrezzature e mezzi idonei Ritardi nell’esecuzione delle verifiche imposte da obblighi di legge o normativi Mancata o intempestiva compilazione di domande e/o presentazione di documentazioni per la richiesta di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, licenze d’uso, ecc., afferenti in generale la conduzione e gestione del patrimonio edilizio ed impiantistico. Eventuali sanzioni in cui incorrerà l’Amministrazione contraente per ritardata presentazione saranno poste a carico del Fornitore | € 1.000,00 per ogni inadempienza accertata |
| ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E PREDITTIVA A CANONE | Nel caso in cui il Fornitore non svolga con diligenza il servizio e non rispetti le modalità ed i tempi previsti dal Capitolato tecnico e dall’Allegato Piano di manutenzione. | La penale sarà commisurata alla gravità dell’inadempienza fino ad un importo massimo di € 500,00 per ogni intervento non effettuato. |